План реализации проекта

| № пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение нормативных оснований для введения Стандарта |
| 1. | Утверждение проекта «Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на территории Свердловской области» | Май 2010 | МОПО, рабочая группа | Наличие эффективного механизма управления процессом введения ФГОС на территории Свердловской области |
| 2. | Утверждение плана-графика введения ФГОС: |  |  | Организационные основания введения ФГОС на территории Свердловской области |
|  | в Свердловской области | март 2010г | МОПО, рабочая группа |  |
|  | в муниципальных образованиях | Март-апрель 2010 г. | орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (далее МОУО) |  |
|  | в общеобразовательных учреждениях | Март-апрель 2010 г. | общеобразовательные учреждения |  |
| 3. | Издание приказа о создании ресурсных центров по введению Стандарта | Май 2010 г. | МОПО | Нормативные основания организации деятельности по введению ФГОС на региональном и муниципальном уровнях |
| 4. | Утверждение Положения о ресурсных центрах по введению Стандарта | Май 2010 г. | МОПО | Определение статуса, полномочий и ответственности регионального и муниципальных ресурсных центров |
| 5. | Издание приказа о создании координационного совета министерства по вопросам введения ФГОС и организации его деятельности. | Май 2010 г. | МОПО | Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС |
| 6. | Утверждение перечня минимальной оснащенности образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях Свердловской области | Апрель 2010 г. | МОПО | Основания для анализа готовности ОУ к введению ФГОС |
| 7. | Утверждение изменений в лицензионные и аккредитационные показатели в связи с введением ФГОС | Сентябрь 2010 г. | МОПО | Приведение лицензионных и аккредитационных условий в ОУ в соответствие с ФГОС |
| 8. | Издание приказа о государственном задании на повышение квалификации педагогических и руководящих работников Свердловской области по вопросам введения ФГОС | Июнь 010г. | МОПО | Нормативные основания организации повышения квалификации педагогических и руководящих работников Свердловской области по вопросам введения ФГОС |
| 9. | Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС | Сентябрь 2010 г. | ИРО | Организационные основания повышения квалификации педагогических и руководящих работников Свердловской области по вопросам введения ФГОС |
| 2. Обеспечение финансово-экономических условий введения Стандарта |
| 1. | Внесение изменений в методику формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа НПФ | Сентябрь 2010г. | МОПО | Основания для изменения качества образования в соответствии с ФГОС |
| 3. Создание организационных условий введения Стандарта |
| 1. | Разработка проекта «Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на территории Свердловской области» | Март-май 2010г | Рабочая группа | Обеспечение эффективного управления введением ФГОС на территории Свердловской области |
| 2. | Разработка плана-графика введения ФГОС: |  |  | Формирование организационных оснований введения ФГОС на территории Свердловской области |
|  | в Свердловской области | Март 2010г. | Рабочая группа |  |
|  | в муниципальных образованиях | Март - апрель 2010г. | Ответственные лица |  |
|  | в общеобразовательных учреждениях | Март - апрель 2010г. | Ответственные лица |  |
|  | Создание ресурсных центров по введению Стандарта на региональном и муниципальном уровнях | Май - июнь 2010г. | МОПО, МОУО | Формирование организационных оснований введения ФГОС |
|  | Разработка Положения о ресурсных центрах по введению Стандарта | Май 2010г. | МОПО, рабочая группа | Определение статуса, полномочий и ответственности регионального и муниципальных ресурсных центров |
|  | Разработка дополнительных к федеральным требований в части охраны и укрепления здоровья обучающихся | Июнь 2010г | МОПО | Учет региональных особенностей организации образовательного процесса |
|  | Разработка рекомендаций для руководителей ОУ по включению в основные образовательные программы региональных и этнокультурных особенностей. | Май-июнь 2010г. | Министерство, рабочая группа, ИРО | Учет региональных особенностей организации образовательного процесса |
|  | Разработать план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС | Сентябрь 2010г. | ИРО | Организационные основания процессов повышения квалификации |
|  | Согласовать планы методической работы в информационно-методических центрах, обеспечивающих сопровождение введения ФГОС | Сентябрь 2010г. | МОПО | Обеспечение единых подходов к организации методической работы |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями муниципальных органов управления образованием и информационно-методических центров «Управление введением ФГОС в общеобразовательных учреждениях Свердловской области» | Июнь, август 2010г. | МОПО | Обеспечение управленческих механизмов введения ФГОС, определение проблемного поля, выработка способов их решения |
|  | Разработка перечня минимальной оснащенности образовательного процесса | Апрель 2010 г. | МОПО | Основания для анализа готовности ОУ к введению ФГОС |
|  | Внесение изменений в лицензионные и аккредитационные показатели в связи с введением ФГОС | Июнь - сентябрь 2010 г. | МОПО | Приведение лицензионных и аккредитационных условий в ОУ в соответствие с ФГОС |
|  | Создание координационного совета министерства по вопросам введения ФГОС и организация его деятельности. | Май 2010 г. | МОПО | Обеспечение эффективного управления процессами введения ФГОС |
|  | Подготовка проекта приказа о государственном задании на повышение квалификации педагогических и руководящих работников Свердловской области по вопросам введения ФГОС | Май 2010г. | МОПО | Обеспечение нормативных оснований организации повышения квалификации педагогических и руководящих работников Свердловской области по вопросам введения ФГОС |
|  | Разработка методических рекомендаций по определению модели подготовки к введению ФГОС, основной образовательной программы ОУ и разработке рабочей программы педагога, рекомендаций по учебному плану ОУ. | Март-апрель 2010 г. | Рабочая группа, ИРРО, ПК | Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС в ОУ |
|  | Разработка методических рекомендаций по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий и разработок для реализации ФГОС | апрель-июль 2010 г. | ИРРО | Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС в ОУ |
| 4. Подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС начальной школы |
| 1. | Организация подготовки тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогов по проблемам введения и реализации ФГОС | Июнь 2010г | ИРО | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 2. | Осуществить повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в соответствии с государственным заданием и планом-графиком | 2010-2011гг (по графику) | ИРО, ОУ | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 3. | Обеспечить научно-методическое сопровождение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ | 2010-2012гг | ИРО, педагогические колледжи | Обеспечение кадровых условий эффективного введения ФГОС |
| 4. | Провести межрегиональную научно-практическую конференцию «Введение ФГОС: опыт, проблемы, перспективы» | Февраль 2011г. | ИРО | Обеспечение профессионального педагогического общения с целью анализа проблем и выработки адекватных управленческих решений по введению ФГОС |
| 5. Обеспечение информационного сопровождения введения Стандарта |
| 1. | Информирование родителей и общественности о ходе подготовки к введению ФГОС, в том числе с привлечением СМИ | В течение всего периода | ОУ, МОУО, министерство, ИРРО, Дворец молодежи (региональный медиацентр) | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| 2. | Обеспечение научно-методического сопровождения введения ФГОС с использованием сайтов ресурсных центров регионального и муниципального уровней. | В течение всего периода | МОПО, ИРО, ИМЦ муниципалитетов | Повышение эффективности управления процессами введения ФГОС |
| 3. | Организация сетевых сообществ педагогов, руководителей, родителей по проблемам введения ФГОС | В течение всего периода | МОУО, образовательные учреждения | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| 4. | Размещение публичных отчетов на сайтах ОУ, иных Интернет-ресурсах о ходе подготовки к введению ФГОС | 2010-2011 гг. | МОУО, ОУ | Развитие общественной составляющей в управлении ОУ |
| 5. | Разработка информационного стандарта сопровождения введения ФГОС | Май 2010г. | ИРРО, центр мониторинга, министерство | Упорядочение информационных потоков при анализе введения ФГОС |
| 6. | Отработка механизмов сетевого взаимодействия образовательных учреждений общего и дополнительного образования по обеспечению условий развития информационной образовательной среды. | В течение всего периода | МОУО, ОУ | Развитие информационной образовательной среды. |
| 6. Создание необходимых материально-технических условий реализации Стандарта |
| 1. | Анализ имеющихся материально-технических условий реализации Стандарта в общеобразовательных учреждениях на предмет выявления их несоответствия требованиям ФГОС | Июнь 2010г | ОУ | Выявление степени готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начальной школы |
| 2. | Подготовка заявок ОУ на необходимое материально-техническое обеспечение введения ФГОС | Октябрь 2010г. | Руководители ОУ | Обеспечение готовности к введению ФГОС |
| 7. Контроль реализации проекта |
| 1. | Выявление удельного веса ОУ, разработавших основные образовательные программы начальной школы с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей Уральского региона | Июнь - август 2010г. | МОПО | Определение степени готовности системы образования Свердловской области к введению ФГОС начальной школы |
| 2. | Контроль приведения в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников общеобразовательных учреждений | Июнь - август 2010г. | МОПО |  |
| 3. | Выявление удельного веса ОУ, которые внесли изменения в методику формирования системы оплаты и стимулирования труда в общеобразовательных учреждениях. | Июнь - август 2010г. | МОПО |  |
| 4. | Контроль создания ресурсных центров по введению Стандарта на региональном и муниципальном уровнях | Июнь 2010г. | МОПО |  |
| 5. | Контроль наличия на уровне муниципального образования и образовательных учреждений программ, обеспечивающих профессиональное общение педагогов по вопросам введения ФГОС начальной школы | Июнь - август 2010г. | МОПО |  |
| 6. | Наличие моделей мониторинга условий введения ФГОС на уровне муниципальных органов управления образованием и ОУ | Июнь - август 2010г. | МОПО |  |
| 7. | Наличие в ОУ и информационно-методических центрах плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения ФГОС | Сентябрь 2010г. | МОПО |  |
| 8. | Качество планирования методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС, в информационно-методических центрах муниципальных образований | Сентябрь 2010г. | МОПО |  |
| 9. | Качество планирования в общеобразовательных учреждениях методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. | Сентябрь 2010г. | МОУО |  |
| 10. | Качество муниципальных программ развития материально-технических условий, необходимых для введения ФГОС | Октябрь 2010г. |  |  |